## Récap
QA Centre Est — Dr Mehdi Chennoufi
Checklist de recette ¦ Prod : https://chennoufi.nav.ovh ¦ Date : 2026-08-17
Comment utiliser
1. Ouvrir l'onglet Checklist QA 2. Pour chaque ligne : faire le test avec le RÔLE indiqué 3. Colonne Statut : choisir OK / KO / N/A / A retester (liste déroulante) 4. Si KO : noter le n° dossier (MC-…) et une capture dans Commentaire 5. Commencer par les priorités HAUTE (rouge) 6. Vérifier Gmail Boîte + Spam pour tous les emails
Comptes de test
Rôle | Compte / email | Notes
Houda (gestionnaire) | houda.chennoufi.pb@gmail.com | Emails rapport + abstention
Dr Chennoufi (médecin) | dr.chennoufi@gmail.com | Emails formulaire + demande rapport
Copie suivi (Sarra) | bentardeitsarra3@gmail.com | Copie des emails Dr et Houda
Patiente test | (compte test avec un email que vous lisez) | Emails devis / rappel / chat
Avancement (se met à jour tout seul)
Total tests
OK
KO
N/A
A retester
Restant (vide)
% OK (hors N/A)
Ordre conseillé
1) Devis PDF + envoi patiente (D) 2) 2e rapport (C) 3) Abstention (G) 4) Emails (H) 5) Chat (F) 6) Rappel (E)
Emails attendus (résumé)
Action | Dr | Houda | Copie Sarra | Patiente
Formulaire soumis | x |  | x
Demande nouveau rapport | x |  | x
Rapport / 2e rapport |  | x | x
Abstention (Dr) |  | x | x
Devis envoyé / rappel / chat équipe |  |  |  | x

## Checklist QA
Section | ID | Rôle | Action à tester | Résultat attendu | Priorité | Statut | Testeur | Date | Commentaire / n° dossier
A. Session | A1 | Tous | Se connecter (Houda / Dr / patiente test) | Connexion OK, tableau de bord s'affiche | Haute
A. Session | A2 | Tous | Ctrl+F5 après déploiement | Nouvelle version (pas d'ancien chat / ancien devis) | Haute
A. Session | A3 | Tous | Session expirée (24 h) puis reconnexion | Message session expirée, données toujours là | Moyenne
B. Formulaire patiente | B1 | Patiente | Remplir et soumettre le formulaire | Formulaire envoyé, statut Form. complété | Haute
B. Formulaire patiente | B2 | Patiente | Vérifier période souhaitée (mois / année) | Champ présent, valeur enregistrée | Haute
B. Formulaire patiente | B3 | Patiente | Vérifier description / attentes | UN SEUL champ (pas de doublon attente + description) | Haute
B. Formulaire patiente | B4 | Dr | Boîte mail + spam après soumission | Email : Nouveau formulaire patient soumis | Haute
B. Formulaire patiente | B5 | Dr | Cloche Notifications | Même notification in-app | Moyenne
C. Rapport médecin | C1 | Dr | Ouvrir dossier > onglet Rapport | Formulaire visible, édition rapport possible | Haute
C. Rapport médecin | C2 | Dr | Drainage oui/non ; si oui nombre de séances | Champs obligatoires, enregistrement OK | Haute
C. Rapport médecin | C3 | Dr | Vêtement de contention | Champ obligatoire | Haute
C. Rapport médecin | C4 | Dr | Enregistrer le 1er rapport | Statut Rapport généré (côté Dr et Houda) | Haute
C. Rapport médecin | C5 | Houda | Email + spam | Email rapport médical généré | Haute
C. Rapport médecin | C6 | Houda | Liste Patients > Non traités | Dossier apparaît (plus dans Traités / Devis envoyé) | Haute
C. 2e rapport | C7 | Dr | Bouton Nouveau rapport (ne pas écraser R1) | R1 archivé, R2 en édition | Haute
C. 2e rapport | C8 | Dr | Enregistrer R2 | Badge 2e rapport généré | Haute
C. 2e rapport | C9 | Houda | Chat onglet Dr | Message interne + bouton Ouvrir le dossier | Haute
C. 2e rapport | C10 | Houda | Email + spam | Email 2e rapport / nouveau rapport | Haute
C. 2e rapport | C11 | Houda | Devis du dossier | v1 toujours présente, pas supprimée | Haute
D. Devis Houda | D1 | Houda | Ouvrir le dossier (Non traités / 2e rapport) | Fiche devis, bandeau nouveau rapport si R2 | Haute
D. Devis Houda | D2 | Houda | Clinique retenue | Champ obligatoire, blocage si vide à l'envoi | Haute
D. Devis Houda | D3 | Houda | Hôtel | Champ obligatoire, blocage si vide à l'envoi | Haute
D. Devis Houda | D4 | Houda | Services inclus cochables | Soins infirmiers à l'hôtel, contention, etc. | Haute
D. Devis Houda | D5 | Houda | Drainage : nombre ajustable | Valeur modifiable, reportée PDF | Haute
D. Devis Houda | D6 | Houda | Vêtement de contention : champ détail | Plus seulement « à préciser », texte libre | Haute
D. Devis Houda | D7 | Houda | Exporter PDF | Nom complet + n° dossier ; n° devis UNE fois au centre | Haute
D. Devis Houda | D8 | Houda | PDF : séjour | Total séjour en nuits ; PAS de durée d'intervention | Haute
D. Devis Houda | D9 | Houda | PDF : examens | Gras, couleurs, numérotés | Moyenne
D. Devis Houda | D10 | Houda | Bouton Envoyer | Succès, statut Devis envoyé | Haute
D. Devis Houda | D11 | Patiente | Espace Devis | PDF uniquement (pas le tableau détaillé) | Haute
D. Devis Houda | D12 | Patiente | Chat | Message type Houda + PDF en pièce jointe | Haute
D. Devis Houda | D13 | Patiente | Email + spam | Email devis prêt / consulter l'espace | Haute
D. Versions | D14 | Houda | Écrire au Dr Chennoufi (demande nouveau rapport) | Dr reçoit chat interne + email ; v1 conservée | Haute
D. Versions | D15 | Houda | Créer un 2e devis après R2 | v1 et v2 coexistent | Haute
D. Versions | D16 | Houda | Supprimer une fausse version | Disparaît côté patiente et chat ; autres versions OK | Haute
E. Rappel 72h | E1 | Houda | Bouton Rappel manuel | Chat patiente : texte rappel Houda + PDF | Haute
E. Rappel 72h | E2 | Patiente | Email + spam après rappel | Email rappel reçu | Haute
E. Rappel 72h | E3 | Système | Attendre 72 h sans réponse (ou noter pour plus tard) | Rappel auto envoyé une seule fois, pas de doublon | Moyenne
F. Chat | F1 | Houda | Onglet Dr : ouvrir la conversation | Historique visible (pas « Envoyez le premier message » à vide) | Haute
F. Chat | F2 | Houda | Identifier l'expéditeur | On voit Dr / Houda / système sans chercher | Haute
F. Chat | F3 | Houda | Lire les messages du Dr | Badge rouge disparaît (onglet Dr) | Haute
F. Chat | F4 | Houda | Filtres liste | Tous + Non lus uniquement (plus de filtre Médecin) | Moyenne
F. Chat | F5 | Patiente | Envoyer un message | Cloche équipe ; Houda/Dr voient le fil Patientes | Moyenne
F. Chat | F6 | Houda | Répondre à la patiente (pas interne) | Patiente reçoit chat + EMAIL | Haute
G. Abstention | G1 | Dr | Bouton Abstention sur un dossier | Statut Abstention | Haute
G. Abstention | G2 | Houda | Chat Dr | Message + bouton Ouvrir le dossier | Haute
G. Abstention | G3 | Houda | Email + spam | Email dossier classé en abstention | Haute
G. Abstention | G4 | Houda | Envoyer le message type à la patiente (personnalisable) | Chat patiente + email patiente | Haute
G. Abstention | G5 | Houda | Onglet Abstention liste Patients | Dossier présent | Moyenne
G. Abstention | G6 | Houda / Dr | Réouvrir le dossier | Revient dans le parcours actif | Moyenne
H. Emails destinataires | H1 | Dr | Formulaire soumis | Reçu par dr.chennoufi (+ copie Sarra) | Haute
H. Emails destinataires | H2 | Dr | Demande nouveau rapport (Houda) | Reçu par le Dr (+ copie) | Haute
H. Emails destinataires | H3 | Houda | Rapport / 2e rapport / abstention | Reçu par houda.chennoufi.pb (+ copie) | Haute
H. Emails destinataires | H4 | Dr | Ne reçoit PAS les emails rapport/abstention Houda | Pas dans la boîte Dr | Moyenne
H. Emails destinataires | H5 | Houda | Ne reçoit PAS les emails formulaire | Pas dans la boîte Houda | Moyenne
I. Régressions | I1 | Houda | Compteurs Patients (Non traités / Traités / Abstention / Tous) | Chiffres cohérents avec la liste | Moyenne
I. Régressions | I2 | Houda / Dr | Récap formulaire d'un dossier | Pas d'affichage multiple / doublon de blocs | Moyenne
I. Régressions | I3 | Patiente | Agenda : accepter une date proposée | Houda notifiée in-app ; statut MAJ | Basse
I. Régressions | I4 | Tous | Déconnexion puis reconnexion | Retour OK | Basse